Plan de trabajo — App PortPro (TigerHawk TMS móvil de campo)

Contenido

Orden correcto según importancia	2

Fase 1 – Fundamentos y plataforma (OBLIGATORIO)	2

Fase 2 – Autenticación y seguridad	2

Fase 3 – Experiencia principal del conductor	2

Fase 4 – Tiempo real, endurecimiento y publicación	2

Justificación de tiempos	3

Fase 1 – Fundamentos y plataforma (38 h)	3

Fase 2 – Autenticación y seguridad (34 h)	3

Fase 3 – Experiencia principal del conductor (62 h)	3

Fase 4 – Tiempo real, endurecimiento y publicación (44 h)	4

Justificación global	4

Total de horas de trabajo	4

# Orden correcto según importancia

## Fase 1 – Fundamentos y plataforma (OBLIGATORIO)

Inicializar React Native (Expo o flujo bare) con TypeScript alineado a los estándares del repositorio principal del TMS

Definir línea base de estilos (p. ej. NativeWind / Tailwind para RN) para coherencia visual con el dashboard web

Implementar capa de cliente API y configuración de entorno apuntando a las rutas REST existentes de Next.js

Shell de la app, estructura de navegación y convenciones del proyecto móvil compartidas

Estimación en horas: 38 h

## Fase 2 – Autenticación y seguridad

Supabase Auth para conductores: inicio de sesión, cierre y recuperación de contraseña en móvil

Almacenamiento seguro de tokens/sesión, renovación (refresh) y callback por deep link cuando aplique

Aplicar rol conductor y patrones de acceso conscientes de RLS frente a PostgreSQL vía Supabase

Estimación en horas: 34 h

## Fase 3 – Experiencia principal del conductor

Lista de asignaciones y vista de detalle de carga optimizadas para pantallas pequeñas y uso en ruta

Actualizaciones de estado mediante las APIs de transición validadas de TigerHawk (p. ej. Llegada a puerto, En tránsito, Entregado)

Captura y carga de documentos (POD, Gate Pass y anexos relacionados) integradas con almacenamiento/API

Estimación en horas: 62 h

## Fase 4 – Tiempo real, endurecimiento y publicación

Sincronización en tiempo real para que los cambios del despachador en web se reflejen pronto en el dispositivo (Supabase Realtime / canales)

Pruebas de integración y regresión contra APIs de TigerHawk TMS en staging y políticas de Supabase

EAS u otro pipeline de build, distribución interna (TestFlight / Play) y endurecimiento preproducción

Estimación en horas: 44 h

# Justificación de tiempos

## Fase 1 – Fundamentos y plataforma (38 h)

Arranque de React Native + Expo/CLI con TypeScript estricto (12 h) Código móvil greenfield; toolchain, lint/format alineados a la organización y simuladores de dispositivo. Sin backend propio: la app consume rutas API de Next.js y Supabase.

Shell de navegación e información de arquitectura (10 h) Flujos centrados en el conductor, navegación stack/tab y rutas protegidas preparadas para auth. Incluye estados base de error y vacío.

Sistema de estilos (NativeWind o similar) (8 h) Tokens, espaciado y enfoque de componentes reutilizables para alinearse visualmente con el TMS web sin portar directamente los 252 componentes TSX.

Cliente API + configuración de entorno (8 h) Gestión de URL base, wrappers de fetch autenticados, tipado conceptualmente alineado con el web y manejo de convenciones de rutas Next.js.

Total fase 1: 38 h

## Fase 2 – Autenticación y seguridad (34 h)

Integración de Supabase Auth para conductores (14 h) Email/contraseña u método aprobado, UX específica de móvil y alineación con el ciclo de vida de sesión de Supabase.

Almacenamiento seguro y renovación de sesión (10 h) Uso de Keychain/Keystore, rotación de refresh token y recuperación tras segundo plano o bloqueo de pantalla.

Patrones de acceso conscientes de RLS (10 h) Validar que las consultas respeten Row Level Security para el rol conductor; coordinación con políticas del proyecto Supabase de TigerHawk.

Total fase 2: 34 h

## Fase 3 – Experiencia principal del conductor (62 h)

UI de lista de asignaciones y detalle de carga (16 h) Listas eficientes, pull-to-refresh, metadatos esenciales de carga y navegación a pantallas de detalle.

Implementación de transiciones de estado (22 h) Reflejar transiciones válidas del TMS (reglas admin/despachador); UI optimista, diálogos de confirmación y manejo robusto de errores de API.

Captura y carga de documentos (18 h) Permisos de cámara/galería, compresión, subidas multipart a endpoints de documentos existentes o patrones de almacenamiento del web.

Estados de carga, errores y accesibilidad (6 h) Retroalimentación apta para campo, reintentos con conectividad débil y accesibilidad básica en acciones críticas.

Total fase 3: 62 h

## Fase 4 – Tiempo real, endurecimiento y publicación (44 h)

Suscripciones Supabase Realtime (16 h) Suscripción a tablas/canales relevantes para cargas o estados; conciliación con estado local y restricciones de red/batería.

Pruebas cruzadas con flujos web (12 h) Escenarios extremo a extremo con despachadores actualizando cargas mientras el conductor observa cambios; verificación de RLS y casos límite de API.

Pipeline de build y distribución (10 h) Perfiles EAS, firma, releases internos y estrategia de versionado junto al calendario de despliegue web.

Pulido y colchón de iteración (6 h) Refinamiento de UX tras feedback de campo y margen de corrección previo a despliegue amplio.

Total fase 4: 44 h

# Justificación global

Los tiempos consideran:

Cliente greenfield React Native / TypeScript: los componentes TSX web no son portables uno a uno; hay que reimplementar la UI móvil consumiendo las mismas APIs.

El backend es TigerHawk TMS (Next.js + Supabase): el calendario asume contratos REST estables; cambios disruptivos en el web impactan directamente la entrega móvil.

Condiciones de campo: permisos de cámara, conectividad variable y fragmentación Android/iOS incrementan pruebas y endurecimiento frente a una app solo de escritorio.

Énfasis técnico (relevancia): React Native y TypeScript como núcleo (10/10); integración REST con rutas Next.js (9/10); Supabase Auth + RLS (8/10); UX móvil (8/10); flujo Git/PR estándar con el equipo principal (6/10).

# Total de horas de trabajo

178 h